## DIAGRAMA DE GANTT
DIAGRAMA DE GANTT – PROYECTO "DATAFILE-SOLUTION"
Planeación general de 16 semanas · Semestre del 9 de febrero al 13 de junio de 2026
Fase | Actividad | Sem 1 9 Feb - 15 Feb | Sem 2 16 Feb - 22 Feb | Sem 3 23 Feb - 1 Mar | Sem 4 2 Mar - 8 Mar | Sem 5 9 Mar - 15 Mar | Sem 6 16 Mar - 22 Mar | Sem 7 23 Mar - 29 Mar | Sem 8 30 Mar - 5 Apr | Sem 9 6 Apr - 12 Apr | Sem 10 13 Apr - 19 Apr | Sem 11 20 Apr - 26 Apr | Sem 12 27 Apr - 3 May | Sem 13 4 May - 10 May | Sem 14 11 May - 17 May | Sem 15 18 May - 24 May | Sem 16 25 May - 13 Jun | Inicio | Fin | Estado
Preparación | Búsqueda individual de información y aprendizaje de encuentros sincrónicos de clase de Algoritmia | ■ | ■ | ■ | [13 empty] | 2026-02-09 | 2026-03-01 | COMPLETADO
Organización | Primera reunión oficial del equipo y elaboración del Acta de Entendimiento |  |  |  | ■ | [12 empty] | 2026-03-04 | 2026-03-04 | COMPLETADO
Organización | Revisión de la rúbrica, alcance del proyecto y objetivos comunes |  |  |  | ■ | [12 empty] | 2026-03-04 | 2026-03-08 | COMPLETADO
Organización | Reunión de trabajo y elaboración del Acta de Colaboración |  |  |  |  | ■ | [11 empty] | 2026-03-11 | 2026-03-11 | COMPLETADO
Organización | Definición de canales de comunicación, frecuencia de reuniones y metodología de trabajo |  |  |  |  | ■ | [11 empty] | 2026-03-09 | 2026-03-15 | COMPLETADO
Organización | Reunión y elaboración del Acta de Responsabilidad |  |  |  |  | ■ | [11 empty] | 2026-03-13 | 2026-03-13 | COMPLETADO
Planeación | Asignación de roles, responsabilidades y criterios de seguimiento |  |  |  |  | ■ | [11 empty] | 2026-03-13 | 2026-03-15 | COMPLETADO
Identidad | Construcción de la identidad inicial del proyecto: nombre y logo | [5 empty] | ■ | [10 empty] | 2026-03-22 | 2026-03-22 | COMPLETADO
Documentación | Creación del repositorio GitHub e inicio de la documentación base | [6 empty] | ■ | [9 empty] | 2026-03-24 | 2026-03-29 | COMPLETADO
Documentación | Estructuración del README, perfiles del equipo y organización del repositorio | [6 empty] | ■ | ■ | [8 empty] | 2026-03-24 | 2026-04-05 | COMPLETADO
Licencia | Revisión de opciones de licencia y adopción de la Licencia para el software | [7 empty] | ■ | [8 empty] | 2026-03-30 | 2026-04-05 | COMPLETADO
Análisis | Definición de requisitos funcionales del sistema de préstamos y primer entrega. | [7 empty] | ■ | ■ | [7 empty] | 2026-03-30 | 2026-04-12 | EN CURSO
Diseño | Diseño de la estructura general del software, clases y datos | [8 empty] | ■ | ■ | [6 empty] | 2026-04-06 | 2026-04-19 | EN CURSO
Diseño | Diseño del menú principal y flujo de navegación del sistema | [8 empty] | ■ | ■ | [6 empty] | 2026-04-06 | 2026-04-19 | EN CURSO
Desarrollo | Programación del módulo de usuarios | [9 empty] | ■ | ■ | [5 empty] | 2026-04-13 | 2026-04-26 | EN CURSO
Desarrollo | Programación del módulo de ítems u objetos prestables | [9 empty] | ■ | ■ | [5 empty] | 2026-04-13 | 2026-04-26 | EN CURSO
Desarrollo | Programación del módulo de préstamos y devoluciones | [10 empty] | ■ | ■ |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-05-03 | EN CURSO
Desarrollo | Integración de módulos, validaciones y ajustes técnicos | [11 empty] | ■ | ■ |  |  |  | 2026-04-27 | 2026-05-10 | EN CURSO
Calidad | Pruebas funcionales, depuración y corrección de errores | [12 empty] | ■ | ■ |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-17 | PENDIENTE
Entrega | Actualización final del README, cronograma, actas y soportes del proyecto | [13 empty] | ■ | ■ |  | 2026-05-11 | 2026-05-31 | PENDIENTE
Entrega | Consolidación del proyecto completo y carga final en GitHub | [14 empty] | ■ |  | 2026-05-25 | 2026-05-31 | PENDIENTE
Cierre | Preparación de la sustentación y ensayo de presentación final | [14 empty] | ■ | ■ | 2026-05-25 | 2026-06-13 | PENDIENTE
Convenciones
Completado
En curso
Pendiente

## PRESUPUESTACION
PRESUPUESTACION
El equipo está conformado por tres estudiantes, y a cada uno le corresponde una dedicación de 50 horas, para un total de 150 horas de trabajo invertidas en el proyecto. Estas horas fueron distribuidas entre las diferentes fases del proceso, incluyendo revisión de información, reuniones de organización, elaboración de actas, construcción del cronograma, diseño del software, programación, documentación, pruebas, corrección de errores y preparación de la sustentación final.
Distribución estimada de horas por cada integrante
Búsqueda de información y apropiación de requerimientos del proyecto: 6 horas
Participación en reuniones de equipo y coordinación interna: 8 horas
Elaboración, revisión y ajuste de actas y documentos: 6 horas
Diseño y estructuración del sistema: 8 horas
Programación y desarrollo de funcionalidades: 10 horas
Documentación en GitHub y organización de archivos: 4 horas
Pruebas, correcciones y validación del sistema: 5 horas
Preparación de la sustentación final: 3 horas
Total por integrante: 50 horas equivalentes a 1 SMLV
Nota aclaratoria: La distribución de horas presentada corresponde a una proyección estimada del tiempo de dedicación por integrante dentro del proyecto. En consecuencia, dicha asignación puede presentar variaciones durante el desarrollo del trabajo, teniendo en cuenta los roles asumidos por cada estudiante, las decisiones adoptadas en función de las necesidades técnicas y metodológicas del proyecto, y la dinámica propia del trabajo colaborativo. De igual forma, el número de horas puede modificarse por la necesidad de realizar ajustes adicionales, corrección de errores en el programa, replanteamiento de funcionalidades, revisión de entregables o actualización de la documentación, situaciones que pueden demandar una mayor o menor dedicación por parte de alguno de los integrantes.