## DIAGRAMA DE GANTT
DIAGRAMA DE GANTT - PROYECTO 'DATAFILE-SOLUTION'
Planeación general de 16 semanas - Semestre del 9 de febrero al 13 de junio de 2026
Fase | Actividad | Sem 1 9-Feb - 15-Feb | Sem 2 16-Feb - 22-Feb | Sem 3 23-Feb - 1-Mar | Sem 4 2-Mar - 8-Mar | Sem 5 9-Mar - 15-Mar | Sem 6 16-Mar - 22-Mar | Sem 7 23-Mar - 29-Mar | Sem 8 30-Mar - 5-Abril | Sem 9 6-Apr - 12-Abril | Sem 10 13-Abril - 19 Abril | Sem 11 20-abril - 26 Abril | Sem 12 27-Abril - 3-Mayo | Sem 13 4-Mayo- 10- Mayo | Sem 14 11-Mayo - 17 Mayo | Sem 15 18-Mayo- 24- Mayo | Sem 16 25-Mayo - 13- Junio | Inicio | Fin | Estado
Preparación | Búsqueda individual de información y aprendizaje de encuentros sincrónicos de clase de Algoritmia | ■ | ■ | ■ | [13 empty] | 2026-02-09 | 2026-03-01 | COMPLETADO
Organización | Primera reunión oficial del equipo y elaboración del Acta de Entendimiento |  |  |  | ■ | [12 empty] | 2026-03-04 | 2026-03-04 | COMPLETADO
Organización | Revisión de la rúbrica, alcance del proyecto y objetivos comunes |  |  |  | ■ | [12 empty] | 2026-03-04 | 2026-03-08 | COMPLETADO
Organización | Reunión de trabajo y elaboración del Acta de Colaboración |  |  |  |  | ■ | [11 empty] | 2026-03-11 | 2026-03-11 | COMPLETADO
Organización | Definición de canales de comunicación, frecuencia de reuniones y metodología de trabajo |  |  |  |  | ■ | [11 empty] | 2026-03-12 | 2026-03-15 | COMPLETADO
Organización | Reunión y elaboración del Acta de Responsabilidad |  |  |  |  | ■ | [11 empty] | 2026-03-13 | 2026-03-13 | COMPLETADO
Planeación | Asignación de roles, responsabilidades y criterios de seguimiento |  |  |  |  | ■ | ■ | [10 empty] | 2026-03-13 | 2026-03-22 | COMPLETADO
Identidad | Construcción de la identidad inicial del proyecto: nombre y logo | [5 empty] | ■ | [10 empty] | 2026-03-22 | 2026-03-22 | COMPLETADO
Documentación | Creación del repositorio GitHub e inicio de la documentación base | [6 empty] | ■ | [9 empty] | 2026-03-24 | 2026-03-29 | COMPLETADO
Documentación | Estructuración del README, perfiles del equipo y organización del repositorio | [6 empty] | ■ | ■ | [8 empty] | 2026-03-24 | 2026-04-05 | COMPLETADO
Licencia | Revisión de opciones de licencia y adopción de la licencia MIT | [7 empty] | ■ | [8 empty] | 2026-03-30 | 2026-04-05 | COMPLETADO
Análisis | Definición de requisitos funcionales del sistema de préstamos y primer entregable | [7 empty] | ■ | ■ | [7 empty] | 2026-03-30 | 2026-04-12 | COMPLETADO
Preparación técnica | Instalación de GitHub Desktop y Visual Studio para la modularización y organización del programa | [13 empty] | ■ |  |  | 2026-05-14 | 2026-05-14 | COMPLETADO
Desarrollo | Inicio del desarrollo del software | [13 empty] | ■ |  |  | 2026-05-17 | 2026-05-17 | COMPLETADO
Diseño | Diseño de la estructura base del software, menú principal y flujo de navegación del sistema | [14 empty] | ■ |  | 2026-05-21 | 2026-05-21 | COMPLETADO
Desarrollo | Programación del módulo de usuarios | [14 empty] | ■ |  | 2026-05-23 | 2026-05-23 | COMPLETADO
Desarrollo | Programación del módulo de ítems u objetos prestables | [14 empty] | ■ |  | 2026-05-23 | 2026-05-23 | COMPLETADO
Desarrollo | Programación del módulo de préstamos y devoluciones | [15 empty] | ■ | 2026-05-25 | 2026-05-25 | COMPLETADO
Documentación | Actualización del README, cronograma, actas y soportes del proyecto | [15 empty] | ■ | 2026-05-28 | 2026-05-29 | COMPLETADO
Calidad | Integración de módulos, validaciones y ajustes técnicos | [15 empty] | ■ | 2026-05-30 | 2026-06-04 | COMPLETADO
Entrega | Pruebas funcionales, depuración y corrección de errores | [15 empty] | ■ | 2026-05-30 | 2026-06-04 | COMPLETADO
Entrega | Consolidación del proyecto completo y carga final en GitHub | [15 empty] | ■ | 2026-06-05 | 2026-06-05 | COMPLETADO
Cierre | Preparación de la sustentación y ensayo de presentación final en Colab y GitHub | [15 empty] | ■ | 2026-06-09 | 2026-06-13 | PENDIENTE
Convenciones
Completado
Pendiente
Nota aclaratoria: tuvimos unas semanas de receso insperadas debido a temas familiares y laborales por parte de los miembros del grupo, sin embargo decidimos reponer esas reuniones en tiempo de otras sesiones más adelante como se puede observar en el diagrama.

## PRESUPUESTACION
PRESUPUESTACION
El equipo está conformado por dos estudiantes, a cada uno le corresponde una dedicación de 75 horas, para un total de 150 horas de trabajo invertidas en el proyecto. Estas horas fueron distribuidas entre las diferentes fases del proceso, incluyendo revisión de información, reuniones de organización, elaboración de actas, construcción del cronograma, diseño del software, programación, documentación, pruebas, corrección de errores y preparación de la sustentación final.
Distribución estimada de horas por cada integrante |  |  |  |  | SMLV | Costo individual
[5 empty] | 1750905 | 875452.5
Integrantes |  | Horas | Pago por hora | total costo individual
Lina Marcela Duque Giraldo |  | 75 | 11672.7 | 875452.5
Maria Camila Castro Estrada |  | 75 | 11672.7 | 875452.5
| total | 150 | 23345.4 | 1750905